**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения»**

**План-график работ по проведению оценки воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 03.09.2021 по 06.09.2021 |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности (*примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС*) | с 14.09.2021 по 14.10.2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | с 06.09.2021 по 21.09.2021 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 21.09.2021 по 21.09.2021 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь(*примечание: не менее 30 календарных дней*)затрагиваемых сторон\* | с 22.09.2021 по 21.10.2021не требуется\* |
| Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)* | с 21.10.2021 по 27.10.2021 |
| Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС(*примечание: в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений отчета об ОВОС*) | с 21.10.2021 по 03.11.2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу*(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления согласно п.3.9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47)* | с 08.11.2021 по 08.12.2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности(*примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы*) | с 09.12.2021 по 29.12.2021 |

*\* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)*

**Сведения о планируемой деятельности**

**Заказчик планируемой деятельности:** ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Логойского района»

**Адрес местонахождения:** 223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Советская, 15

**Телефон/факс:** 8 (01774) 43 065

**E-mail**: centrlogoysk@mail.ru

Проектом предусмотрено:

* строительство корпуса ясли-сада вместимостью на 80 человек для четырех групп;
* реконструкция территории с устройством инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.
* выполнить групповые площадки с устройством теневых навесов; замену (демонтаж) существующих теневых навесов;
* устройство физкультурной площадки;
* демонтаж и замену существующего спортивно-игрового оборудования и МАФ, установку дополнительных малых архитектурных форм и спортивно- игрового оборудования;
* заменить ограждения в соответствии с актом осмотра.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

*вариант 1* – *строительство корпуса ясли-сада по принятым технологическим решениям: «Строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения».*

**Целесообразность** осуществления данного проекта состоит в следующем:

* существующий корпус ясли-сада и теневые навесы, подлежащие реконструкции, не отвечают современным требованиям по безопасности и технологическим характеристикам, требуется демонтаж и строительство современных зданий и сооружений;
* в связи со строительством нового корпуса будут организованы дополнительные 80 мест для посещения детей от трех до пяти лет;
* улучшение труда работников ГУО «Логойский ясли-сад «1 «Солнышко» и условий содержания детей-воспитанников;
* отсутствие необходимости создания дополнительной инженерной инфраструктуры (внешние сети связи, систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и пр.);
* улучшение общей эстетики в городских условиях;
* негативное воздействие на окружающую среду будет являться временным и непродолжительным.

*вариант 2* – *строительство ясли-сада в границах нового земельного участка*

Проектирование корпуса ясли-сада в границах нового земельного участка:

* увеличение затрат на строительство, связанное с необходимостью создания дополнительной инженерной инфраструктуры (внешние сети связи, систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и пр.);
* перенос проектируемого объекта в пределы границ нового земельного участка приведет к увеличению расстояния от жилых домов, жители которых обслуживаются ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко».

*вариант 3* *- Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности*

Отказ от реализации проектных решений приведет к отсутствию возможности в полной мере обеспечить безопасность и комфортные условия содержания, воспитания детей и работы специалистов дошкольного образования, а также не позволит увеличить вместимость ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко».

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, **вариант I** – строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения является ***приоритетным вариантом*** реализации планируемой хозяйственной деятельности.

При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.

.