## сокращенный
Перечень объектов текущего ремонта местных автомобильных дорог в 2026 году
№ п/п | Наименование объектов | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1 | Н-22552 Подъезд к д. Медухово от а/д Н-8774 Добренево – Беланы – Логоза – Зеленый Сад | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 183000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-45 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-04
2 | Н-22599 Подъезд к д. Вераги от а/д М-3 Минск – Витебск | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 120000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-46 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-05
3 | Н-8792 Калачи-Паныши | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 174469 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-47 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-06
4 | Н-8173 Долгиново-Великие Нестановичи | одиночная поверхностная обработка | 250000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-48 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-07
5 | Н-8751 Калачи-Крайск-Избище | Устройство 2 авт. остановки с 1 автопавильоном | 32000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-49 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-08
6 | Н-8751 Калачи-Крайск-Избище | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой | 1030000 | сентябрь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-50 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-09
7 | Н-8752 Плещеницы-Корень-Гайна | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой | 110000 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-51 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-10
8 | Н-8752 Плещеницы-Корень-Гайна | Устройство а/о | 7139 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-52 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-11
9 | Н-8753 Жердяжье-Кривичи | Ремонт 2 а/п и ао | 32000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-53 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-12
10 | Н-8753 Жердяжье-Кривичи | одиночная поверхностная обработка | 41000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-54 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-13
11 | Н-8754 Козыри-Посадец | Устройство 1 автопавильона | 4000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-55 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-14
12 | Н-8754 Козыри-Посадец | одиночная поверхностная обработка | 92800 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-56 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-15
13 | Н-8756 Лусково-Беларучи-Веснино | Устройство 4 авт. остановок; 2 автопавильона | 3309.73 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-57 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-16
14 | Н-8756 Лусково-Беларучи-Веснино | Устройство разворотного кольца с авт. остановкой с павильоном | 25000 | июнь | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-58 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-17
15 | Н-8757 Околово-Прусовичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой-1,467;устройство асфальтобетонного покрытия-1,333км | 750000 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-59 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-18
16 | Н-8758 Октябрь-Заречье | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой- 1,990 км; устройство а/б покрытия - 0,110 км ; устройство пешеходной дорожки | 41000 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-60 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-19
17 | Н-8762 Гайна-Домаши | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой;устройство а/о с автопавильоном | 292000 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-61 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-20
4 | Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой, устройство пешеходной дорожки,ремонт тротуара | 622000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-62 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-21
19 | Н-22544 Подъезд к д. Понизовье от а/д Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 230000 | август | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-64 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-23
20 | Н-22544 Подъезд к д. Понизовье от а/д Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устройство 1 авт. остановки | 7240 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-65 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-24
5 | Н-8766 Завишино-Левданщина-Булаховка | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 665000 | июнь | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-66 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-25
22 | Н-8773 Логоза-Добренево | Устройство 4 авт. остановок, 2 автопавильона | 52736.08 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-67 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-26
23 | Н-8773 Логоза-Добренево | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой- 2,265 км; устройство а/б покрытия - 0,150 км | 76052.93 | январь | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-68 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-27
24 | Н-8792 Калачи-Паныши | Устройство водопропускных труб | 25000 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-69 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-28
25 | Н-8794 Задорье-Выгор | Устройство 4 авт. остановок; 1 автопавильон | 34131 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-70 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-29
26 | Н-8801 Михалово-Нивки | Устройство 1 авт. остановки и разворотного кольца | 18000 | март | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-71 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-30
6 | Н-8803 Гостиловичи-Рудня | Устройство а/б покрытия; устранение дефектов а/б покрытия,защитный слой. | 315000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-72 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-31
28 | Н-8813 Логоза-Селец | Устройство 1 авт. остановки | 15480 | март | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-73 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-32
29 | Н-8841 Косино-Черняховский-Ковалевщина | Устройство 1 авт. остановки | 9731.57 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-74 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-33
30 | Н-8843 Зыково-Острошицы | Устройство а/б покрытия | 18081.39 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-75 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-34
7 | Н-8847 Дашки-Жабичи-Трусовичи-Ловцевичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 245000 | июнь | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-76 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-35
32 | Н-9548 Жодино - Дениски | Ремонт 5 автобусных остановок | 3612.83 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-77 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-36
8 | Н-22501 Юрковичи-Морозовка | Устройство а/б покрытия | 200000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-78 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-37
34 | Н-22511 Метличино-Дубница | Устройство а/б покрытия-1,3 км, ремонт гравийного покрытия-1,7км | 401000 | август | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-79 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-38
35 | Н-22593 Подъезд к г.п.Плещеницы от а/д М-3 Минск-Витебск | Замена барьерного ограждения | 670000 | сентябрь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-80 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-39
36 | Н-22596 подъезд к д. Михалово от а/д М-3/П1 Подъезд к г.Логойск от а/д М-3 Минск-Витебск | Устройство а/б покрытия | 262000 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-81 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-40
37 | Н-22601 Подъезд к д. Зеленый Луг от а/д М-3 Минск-Витебск | Устройство а/б покрытия | 4686.47 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-82 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-41

## Лист1
№ п/п | Наименование объектов | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона
|  |  |  | начало | окончание
1 | Н-22552 Подъезд к д. Медухово от а/д Н-8774 Добренево – Беланы – Логоза – Зеленый Сад | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 183000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-45 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-04
2 | Н-22599 Подъезд к д. Вераги от а/д М-3 Минск – Витебск | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 120000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-46 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-05
3 | Н-8792 Калачи-Паныши | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 174469 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-47 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-06
4 | Н-8173 Долгиново-Великие Нестановичи | одиночная поверхностная обработка | 250000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-48 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-07
5 | Н-8751 Калачи-Крайск-Избище | Устройство 2 авт. остановки с 1 автопавильоном | 32000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-49 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-08
6 | Н-8751 Калачи-Крайск-Избище | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой | 1030000 | сентябрь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-50 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-09
7 | Н-8752 Плещеницы-Корень-Гайна | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой | 110000 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-51 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-10
8 | Н-8752 Плещеницы-Корень-Гайна | Устройство а/о | 7139 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-52 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-11
9 | Н-8753 Жердяжье-Кривичи | Ремонт 2 а/п и ао | 32000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-53 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-12
10 | Н-8753 Жердяжье-Кривичи | одиночная поверхностная обработка | 41000 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-54 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-13
11 | Н-8754 Козыри-Посадец | Устройство 1 автопавильона | 4000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-55 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-14
12 | Н-8754 Козыри-Посадец | одиночная поверхностная обработка | 92800 | июль | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-56 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-15
13 | Н-8756 Лусково-Беларучи-Веснино | Устройство 4 авт. остановок; 2 автопавильона | 3309.73 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-57 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-16
14 | Н-8756 Лусково-Беларучи-Веснино | Устройство разворотного кольца с авт. остановкой с павильоном | 25000 | июнь | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-58 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-17
15 | Н-8757 Околово-Прусовичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой-1,467;устройство асфальтобетонного покрытия-1,333км | 750000 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-59 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-18
16 | Н-8758 Октябрь-Заречье | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой- 1,990 км; устройство а/б покрытия - 0,110 км ; устройство пешеходной дорожки | 41000 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-60 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-19
17 | Н-8762 Гайна-Домаши | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой;устройство а/о с автопавильоном | 292000 | май | июнь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-61 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-20
18 | Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой,ИН-2шт, устройство пешеходной дорожки,ремонт тротуара | 622000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-62 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-21
19 | Н-22544 Подъезд к д. Понизовье от а/д Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 230000 | август | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-64 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-23
20 | Н-22544 Подъезд к д. Понизовье от а/д Н-8763 Гостиловичи-Пархово-Мачужичи | Устройство 1 авт. остановки | 7240 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-65 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-24
21 | Н-8766 Завишино-Левданщина-Булаховка | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 665000 | июнь | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-66 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-25
22 | Н-8773 Логоза-Добренево | Устройство 4 авт. остановок, 2 автопавильона | 52736.08 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-67 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-26
23 | Н-8773 Логоза-Добренево | Устранение дефектов а/б покрытия, защитный слой- 2,265 км; устройство а/б покрытия - 0,150 км | 76052.93 | январь | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-68 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-27
24 | Н-8792 Калачи-Паныши | Устройство водопропускных труб | 25000 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-69 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-28
25 | Н-8794 Задорье-Выгор | Устройство 4 авт. остановок; 1 автопавильон | 34131 | апрель | май | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-70 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-29
26 | Н-8801 Михалово-Нивки | Устройство 1 авт. остановки и разворотного кольца | 18000 | март | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-71 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-30
27 | Н-8803 Гостиловичи-Рудня | Устройство а/б покрытия-1,109км; Устранение дефектов а/б покрытия,защитный слой-0,92км;восстановление ИН 2 шт | 315000 | июль | август | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-72 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-31
28 | Н-8813 Логоза-Селец | Устройство 1 авт. остановки | 15480 | март | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-73 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-32
29 | Н-8841 Косино-Черняховский-Ковалевщина | Устройство 1 авт. остановки | 9731.57 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-74 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-33
30 | Н-8843 Зыково-Острошицы | Устройство а/б покрытия | 18081.39 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-75 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-34
31 | Н-8847 Дашки-Жабичи-Трусовичи-Ловцевичи | Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия, защитный слой | 245000 | июнь | июль | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-76 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-35
32 | Н-9548 Жодино - Дениски | Ремонт 5 автобусных остановок | 3612.83 | январь | январь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-77 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-36
33 | Н-22501 Юрковичи-Морозовка | Устройство а/б покрытия | 200000 | сентябрь | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-78 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-37
34 | Н-22511 Метличино-Дубница | Устройство а/б покрытия-1,3 км, ремонт гравийного покрытия-1,7км | 401000 | август | сентябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-79 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-38
35 | Н-22593 Подъезд к г.п.Плещеницы от а/д М-3 Минск-Витебск | Замена барьерного ограждения | 670000 | сентябрь | октябрь | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-80 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-39
36 | Н-22596 подъезд к д. Михалово от а/д М-3/П1 Подъезд к г.Логойск от а/д М-3 Минск-Витебск | Устройство а/б покрытия | 262000 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-81 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-40
37 | Н-22601 Подъезд к д. Зеленый Луг от а/д М-3 Минск-Витебск | Устройство а/б покрытия | 4686.47 | апрель | апрель | КУП "Минскоблдорстрой" Республика Беларусь, 220030 г. Минск, пл. Свободы, д.13,тел.(8017)379-43-82 | 223130, Минская обл., Логойский р-н., г.п. Плещеницы, ул. Фрунзе, 23 тел/ факс: (8 01774) 22-7-41