## 2021-2025 утв 04.08.2021
План РУП "Минскэнерго" на 2023-2024 годы по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 октября 2021 г. № 381 по проектированию и реконструкции электрических сетей, в том числе для увеличения возможности использования населением электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, а также по переводу многоквартирных жилых домов с печным отоплением на электроотопление по Минской области
(выписка по Логойскому району)
№ п/п | № пп | Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района | Объемы реконструкции электрических сетей | Ориентировочная стоимость реконструкции (с НДС) и протяжённость электрических сетей |  | Сроки выполнения работ |  | Примечание
[6 empty] | проектирование | реконструкция
|  |  |  | тыс.руб | км
БОРИСОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Логойский район (Логойский РЭС)
| 37 | н.п. Слобода, ВЛ 0,38-10кВ КТП 68 | ВЛ 10 кВ – 0,7 км, ВЛ 0,38кВ-1,6км, ТП (КТП) – 1 шт. | 300 | 2.3 | 2023 | 2024 | без электроотопления (имеется газ)
| 38 | н.п. Стайки, ВЛ 0,38-10кВ КТП 200 | ВЛ 10 кВ – 0,1 км, ВЛ 0,38 кВ- 0,8 км, ТП (КТП) – 1 шт. | 118 | 0.9 | 2023 | 2024 | с электроотоплением
| 39 | г.п. Плещеницы, ул. Чапаева, д. 44 (печное отопление) |  | 223 | 1.7 | 2023 | 2024 | с электроотоплением
| 40 | аг. Метличицы, ул. Заводская, д. 2 и д. 4 (печное отопление) |  | 511 | 3.9 | 2023 | 2024 | с электроотоплением
| 41 | д. Августово, ул. Дзержинского, д. 9 и д. 13 (печное отопление) |  | 79 | 0.6 | 2023 | 2024 | с электроотоплением
104 | 42 | д. Чуденичи, ул. Центральная, д. 1, д. 3, д. 7 (печное отопление) |  | 203 | 1.6 | 2023 | 2024 | с электроотоплением
ИТОГО |  |  |  | 1434 | 11
Примечание: План подлежит ежегодной корректировке с учётом наличия источников финансирования
Контактное лицо по вопросам подключения электроустановок граждан к электрической сети:
инженер Логойского РЭС Ходасевич Екатерина Алексеевна, телефон (8-01774) 7 82 39